Приложение к распоряжению

от 17.03.2014г. № 202

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

 по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в системе дошкольного образования

МО «Выборгский район» Ленинградской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
| Муниципальный уровень (учредитель) | Уровень образовательной организации (ОО) |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО..  | Декабрь 2013г. – март 2014г. | Разработка плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО в системе МО «Выборгский район» Ленинградской области». | Разработка плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО образовательной организации  |
| 1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Декабрь 2013г. – декабрь 2014г. | Создание банка нормативно-правовой документации.Разработка и утверждение нормативных актов, распоряжений КО, обеспечивающих введение ФГОС ДО. | Создание банка нормативно-правовой документации.Приведение локальных актов ОО в соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО (Устав,приказы, должностные инструкции работников ОО, положения, договоры и др.). Доведение их до сведения всех участников образовательных отношений.Внесение изменений и дополнений в Программу развития ОО. |
| 1.3 | Разработка содержания основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации. |  Август 2014г. | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций. | Разработка проекта образовательной программы ОО |
| 1.4 | Развитие негосударственного сектора. | Ноябрь –декабрь 2014г.- | Информирование и оказание методической поддержки негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования. | Деятельность организаций и предприятий малого бизнеса в соответствии с нормативно-правовой базой. |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 2.1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана мероприятий по введению ФГОС ДО. | Март 2014г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в МО «Выборгский район» Ленинградской области».Проведение заседаний рабочей группы (ежеквартально). | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в образовательной организации. |
| 2.2 | Сопровождение деятельности региональных инновационных площадок:МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Кристаллик»;«Детский сад комбинированного вида № 31 «Кораблик»;«Детский сад комбинированного вида № 19 «Колосок». | Январь –декабрь 2014г. | План действий по обеспечению ФГОС ДО | Паспорт введения ФГОС ДО в ДОУ, план поэтапного перехода ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО. |
| 2.3 | Сопровождение деятельности образовательных учреждений по введению и реализации ФГОС ДО. | Январь 2014г. – декабрь 2015г. | Проведение совещаний, семинаров, видеоконференций с руководителями и заместителями заведующих по ВМР по вопросам введения ФГОС ДО.Участие во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях (он-лайн конференции, вебинары, и др.) | Проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов, консультаций по ознакомлению и изучению нормативно-правовых документов и вопросам введения и реализации ФГОС ДО образовательной организации. |
| 2.4 | Мониторинг промежуточных и конечных результатов введения ФГОС ДО | Июнь 2014-декабрь 2015г. | Циклограмма мониторинга. Анализ результатов. | Проведение мониторинга в ОО.Анализ результатов. |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014г.- декабрь 2016г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДО. | Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации.Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ДО.Наставничество молодых специалистов. |
| 3.2 | Проектирование и внедрение нового содержания программ и организационных моделей повышения квалификации педагогических и работников и переподготовки кадров (персонифицированность, дистанционность, сетевость и децентрализация), подготовка педагогов-тьюторов. | Январь 2014г. – декабрь 2015г. | Дистанционные программы повышения квалификации, программы ПК «дошкольных команд» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО» совместно с МУ «ВРМЦ») | Обучение на дистанционных курсах и других формах повышения квалификации педагогических работников. |
| 3.3 | Создание тьюторских центров. | Сентябрь 2014г. | Координирование деятельности центра. | Участие педагогов. |
| 1. **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 4.1 | Мониторинг и оценка условий реализации ООП, имеющихся в ОО муниципального образования. | Май –июнь 2014г., ноябрь-декабрь 2014г.(1 раз в полугодие) | Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП на муниципальном уровне. | Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП образовательной организации. |
| 4.2 | Разработка планов поэтапного оснащения ОО современными материально-техническими ресурсами соответствии требованиями к ФГОС ДО. | Ноябрь-декабрь 2014г. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций. | Учет методических рекомендаций: при разработке ООП ДО;  при организации закупок оборудования для развивающей предметно-пространственной среды.Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей среды ОО. |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 5.1 | Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих (устанавливающих):- региональные и муниципальные нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОс ДО (проект). | Январь 2014г.- апрель 2015г. | Внесение изменений в нормативные акты.Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий области ДО.Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Выполнение муниципального задания.Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.**
 |
| 6.1 | Обновление тематических страниц (рубрик) на официальном сайте комитета образования и официальных сайтах образовательных учреждений.  | Постоянно. | Своевременное обновление актуализированной информации на официальном сайте комитета образования и сайте «ВРМЦ». | Своевременное обновление актуализированной информации на официальном сайте ОО. |
| 6.2 | Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО. | Ежеквартально  | Формирование пакета документов по введению ФГОС на официальном сайте комитета образования. | Дополнение банка нормативно-правовой документации. |
| 6.2 | Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО. | Постоянно. | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. | Информирование родительской общественности по введению ФГОС в ОО. |
| 6.4 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  Май 2014г.,май 2015г. | Публичный доклад. | Публичный доклад. |