Приложение к распоряжению комитета

образования администрации

МО «Выборгский район»

№ 90-р от «26»февраля 2020

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по достижению

целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными

программами дополнительного образования, в общей численности

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в Муниципальном образовании «Выборгский район»  Ленинградской области»

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в МО «Выборгский район» Ленинградской области, включает в себя:

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ;

развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования (далее – ДО);

расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг ДО, внедрение механизмов государственно-частного партнерства;

модернизация инфраструктуры ДО.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя:

- «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в МО «Выборгский район» Ленинградской области», предусматривает возможность увеличения доли детей, охваченных ДО, к 2020 году- 77,5% , к 2021 году-78%, к 2022 году-78,5%, к 2023 году-79%, к 2024 году- 80%;

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей» предусматривает возможность увеличение доли детей, охваченных данными направленностями, к 2020 году-20%, к 2021 году-21%, к 2022 году-22%, к 2023 году-23%, к 2024 году -24%;

- «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», предусматривает возможность увеличения доли детей, охваченных системой персонифицированного ДО, к 2020 году- 45% , к 2021 году-50%;

в том числе:

расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ;

разработку и внедрение специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации;

поддержку эффективных традиционных и развитие перспективных моделей конкурсов и соревнований для детей в системе ДО;

внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступности дополнительного образования для детей, проживающих в сельской местности;

поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ педагогов сферы ДО;

обеспечение конкурентного доступа негосударственных и муниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к бюджетному финансированию;

внедрение современных условий реализации специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

создание механизмов вовлечения в систему ДО детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей.

3. Основные характеристики системы ДО

| № п/п | Количественная характеристика | Единица измерения | 2019 год* | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Прогноз численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципального образования Выборгский район Ленинградской области | человек | 25583 | 25742 | 25842 | 25890 | 25595 | 25600 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в т.ч. системой персонифицированного финансированием | процент | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 |
|  |  | процент | 45 | 50 | - | - | - | - |
| 3. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процент | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4.* | Прогноз численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории муниципального района (городского округа) | человек | 2649 | 2649 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 |
| 5. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья | процент | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |

*в 2019 году – фактические и достигнутые показатели

4. Мероприятия по достижению целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Формирование эффективной сети учреждений ДО, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, учреждений дополнительного образования, учреждений спорта и культуры, учреждений СПО; обновление содержания программ и технологий ДО | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики. Руководители учреждений СПО | 2020-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года, в. ч. –не менее 50% системой персонифицированного финансирования. |
| 4.1.2. | Информирование потребителей услуг ДО, обеспечение прозрачности деятельности учреждений ДО | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики; руководители образовательных организаций, руководители «Точек роста» | 2020-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года, в.ч. –не менее 50% системой персонифицированного финансирования. |
| 4.1.3. | Изучение социального заказа на ДО | Комитет образования; руководители образовательных организаций, руководители «Точек роста» | 2020-2024 годы | муниципальное задание учреждений ДО |
| 4.1.4. | Модернизация реализации дополнительных образовательных программ в летний период, в том числе на базе летних стационарных оздоровительных лагерей АУ «ДОЛ» | Комитет образования; руководители образовательных организаций, руководитель АУ «ДОЛ» | 2020-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года, в.ч. –не менее 50% системой персонифицированного финансирования. |
| 4.2. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Распространение современных моделей организации ДО | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики, руководители образовательных организаций , руководители «Точек роста» | 2020-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года, в . ч. –не менее 50% системой персонифицированного финансирования. |
| 4.2.2. | Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики; руководители «Точек роста», руководители образовательных учреждений, имеющих коррекционные классы и/или группы | 2020-2024 годы | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО – не менее 70% к концу 2024 года |
| 4.2.3. | Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ для одарённых детей | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики; информационно-методический центр; руководители учреждений ДО, руководители «Точек роста» | 2020-2024 годы | доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественнонаучной направленности – не менее 24% к концу 2024 года |
| 4.2.3. | Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере ДО | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики; информационно -методический центр; руководители образовательных организаций | 2020-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года, в . ч. –не менее 50% системой персонифицированного финансирования. |
| 4.3. Развитие кадрового потенциала системы ДО |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Оценка эффективности деятельности учреждений ДО, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики. | 2020-2024 годы | муниципальные правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.2. | Внедрение инструментов стимулирования учреждений ДО по расширению спектра программ ДО, выявления и распространения лучших практик | Комитет образования, комитет спорта, культуры и молодежной политики; руководители учреждений ДО | 2020-2024 годы | муниципальные правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДО с учетом профессиональных стандартов | Руководители учреждений ДО, руководители «Точек роста» | 2020-2024 годы | увеличение численности педагогических и руководящих работников учреждений ДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 4.4. Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг ДО, внедрение механизмов государственно-частного партнерства |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Интеграция организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики, руководители учреждений ДО | 2020-2024 годы | увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ ДО ресурсы негосударственного сектора |
| 4.4.2. | Организация и проведение совместных мероприятий организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики.; руководители учреждений ДО | 2020-2024 годы | увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) ресурсы негосударственного сектора |
| 4.5. Модернизация инфраструктуры ДО |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Участие в реализации приоритетных проектов в области образования | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики.; руководители образовательных организаций | 2020-2024 годы | материалы для участия в приоритетных проектах |
| 4.5.2. | Создание новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей | Комитет образования; руководитель МБОУ «ДюЦт» г. Светогорска | 2020 год | создание 90 инфраструктурных мест для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности |
| 4.5.3. | Участие в конкурсах организаций ДО на получение грантов. | Комитет образования; комитет спорта, культуры и молодежной политики; руководители учреждений ДО | 2020-2024 годы | материалы для участия в конкурсах образовательных учреждений на получение грантов |

5. Показатели по увеличению доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании «Выборгский  район Ленинградской области

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | не менее 24% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности |
| 3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет данной категории | процент | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей |
| 4. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | 45 | 50 | - | - | - | - | не менее 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования |