Приложение к Распоряжению комитета

образования администрации

МО «Выборгский район» от 14.12.2018 № 524-р

План мероприятий («Дорожная карта») по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в МО «Выборгский район»

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

* расширение инфраструктуры дополнительного образования детей;
* обеспечение взаимодействия общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного образования;
* совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;
* распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;
* проведение мероприятий по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности учреждений в организации дополнительного образования;
* обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей;
* разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;
* создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
* участие в реализации комплекса мероприятий сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей МО «Выборгский район».

1. Ожидаемые результаты

К конце 2020 года не менее 77% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования .

1. Основные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | человек | 25062 | 25583 | 25600 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) | процент | 75 | 76 | 77 |
| 3 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностями, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет( охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | процент | 11 | 13 | 15 |
| 4 | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья | человек | 1760 | 1750 | 1750 |
| 5 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья | процент | 15 | 25 | 34 |
| 6 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей( с учетом учреждений сферы культуры) | человек | 330 | 335 | 335 |

1. Мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1 | Создание инициативной группы по развитию дополнительного образования | отдел воспитания и ДО | январь 2019 | Создана инициативная группа |
| 2 | Изучение интересов и потребностей учащихся | ОО | апрель каждого года | проведение анкетирование, мониторингов |
| 3 | Проведение методического совета  « Развитие дополнительного образования в МО «Выборгский район» | отдел воспитания и ДО | май 2019 | Проведено заседание совета |
| 4 | Мероприятия по информированию потребителей услуг  -обеспечение наполняемости сайтов по направлениям дополнительного образования  - организация пиар-кампании в средствах массовой информации , на родительских собраниях по освещению деятельности организаций дополнительного образования | отдел воспитания и ДО  ОО | весь период | Актуализированы сайты учреждений, проведены родительские собрания |
| 5 | Открытие кружков и секций на базах школ технической и естественнонаучной направленностей | ОО | весь период | Повышение доступности дополнительного образования |
| 6 | Модернизация дополнительных образовательных программ в образовательных организациях МО «Выборгский район» | ОО | весь период | Модернизированы ДОП |
| 7 | Ведение муниципальной базы данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках | МБУДО «Дворец творчества» | весь период | Сформирована база данных |
| 8 | Реализация мероприятий сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей в МО «Выборгский район» | отдел воспитания и ДО  МБУДО «Дворец творчества» | весь период | Мероприятия реализованы |
| 9 | Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников | МБУ «ВРИМЦ» | весь период | Школьный этап проведен |
| 10 | Организация участия школьников в цикле Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ» | отдел воспитания и ДО  ОО | 2019 | Участие в уроках организовано |
| 11 | Организация участия школьников в проекте « Билет в будущее» | отдел воспитания и ДО  ОО | 2019 | Участие в проекте организовано |
| 12 | Направление педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации | отдел воспитания и ДО  МБУ «ВРИМЦ | весь период | Курсы пройдены |
| 13 | Участие педагогов дополнительного образования в районном этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» | отдел воспитания и ДО  ОО ДО | 2020 | приняли участие в конкурсе |
| 14 | Введение персонифицированного учета дополнительного образования | отдел воспитания и ДО  ОО ДО | с 01.09.2019 | Введен персонифицированный учет |

1. Показатели по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | Результаты |
| 1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования , в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 75 | 77 | Не менее 77 %детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей , в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процент | 12 | 15 | Не менее 15 % детей в возрасте 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей |
| 3 | Охват детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования , в общей численности детей данной категории в возрасте 5-18 лет) | процент | 30 | 34 | Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 45 | 47 | увеличение доли обучающихся по программам общего образования , участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |