Утвержден

Распоряжением комитета образования

администрации МО «Выборгский район»

№ 500 от 04.12.2018г.

**План мероприятий по увеличению охвата дополнительным образованием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
|  | **Подготовительный этап (ноябрь 2018-май 2019 гг)** | | | |  |
| **1** | Составление и ведение реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МО «Выборгский район». | весь период | Комитет образования  Образовательные организации | | Составление реестра |
| **2** | Разработка , внесение изменений и дополнений в локальные акты учреждения, согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ( Приказ Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196) | декабрь 2018-  май 2019 | Образовательные организации | | Утверждение локальных актов |
| **3** | Анализ программного и кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса, потенциала учреждения с целью организации и разработки адаптированных программ для детей с ОВЗ. | декабрь 2018-  март 2019 | Образовательные организации | | Проведен анализ |
| **4** | Разработка плана повышения квалификации педагогических работников по вопросам учебно-воспитательного процесса и работы с детьми ОВЗ на 2019 год. | декабрь 2018г | Образовательные организации  МБУ «ВРИМЦ» | | Разработан план повышения квалификации |
| **5** | Анализ состояния материально-технической базы, учебных кабинетов для детей с ОВЗ. | декабрь2018- февраль 2019 | Образовательные организации | | Составлены сметы |
|  | **Основной этап ( июнь 2019-май 2020гг)** | | | | |
| **1** | * Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов   ***с учетом***  методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Методические рекомендации от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09). | до 31 августа 2019 года | Образовательные организации | | **Разработаны и приняты:**  Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  естественнонаучной направленности  «Цветущая планета»  ( Приложение 1)  Программа семейного инклюзивного клуба «Забота»  ( Приложение2) |
| **2** | * Создание специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся * ( Доступная среда); | май - август 2019года | Комитет образования | | Получение субсидии из областного бюджета ЛО на создание в организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| **3** | Обеспечение доступности образовательной среды дополнительного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | весь период | Образовательные организации | | Обеспечение:  физической доступности (возможность доступа);  доступности содержания образовательных программ (наличие адаптивного программного обеспечения и возможность выбора согласно интересам);  доступности информации (возможность иметь необходимую информацию);  социальной доступности ( комфортность нахождения среди сверстников); |
| **4** | Прохождение специалистов в области коррекционной педагогики (педагогов-психологов, дефектологов, тьюторов) и педагогических работников, курсов профессиональной переподготовки | весь период | Образовательные организации  МБУ «ВРИМЦ | | Прохождение курсов |
|  | **Вовлечение в систему массовых мероприятий детей – инвалидов и детей с ОВЗ** | | | | |
| **1** | Проведение традиционнойрайонной Спартакиады «Вместе к победе» для семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ  (Приложение 3) | Ежегодно  Третье воскресенье марта | Комитет образования  МБОУ «Рощинская СОШ»  (отдел доп. образования)  МБОУДО «Дворец творчества») | | Увеличение охвата участников  Укрепление сетевого взаимодействия между организациями, осуществляющими работу с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. |
| **2** | Участие в ежегодном Областном спортивно-развлекательном празднике для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд | сентябрь 2019 | Комитет образования  Образовательные организации | |  |
| **3** | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий , в т.ч. с участием детей - инвалидов и детей с ОВЗ. | Согласно плану мероприятий  (Приложение 4) | Комитет образования  МБОУДО «Дворец творчества») | | Организация системы мероприятий  ( творческих конкурсов, фестивалей, концертов, с целью вовлечения детей данной категории в совместную деятельность со сверстникам) |
| **4** | Создание условий при организация летнего отдыха для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Ежегодно  летние каникулы | Комитет образования  АУ «ДОЛ» | | Увеличение охвата детей данной категории полноценным летним отдыхом, с использованием инфраструктуры (Доступная среда) ДОЛ «Волна» |
|  | **Заключительный этап (май 2020г)** | | | | |
| **1** | Анализ проделанной работы  Разработка плана мероприятий на 2020-2022 гг. |  | Комитет образования | |  |